## #인력투입현황#
프로젝트명 |  | 전파방송통신시스템 고도화 개발 사업
프로젝트 기간 |  | 2024-06-13 |  | 2026-12-31 |  | 31개월
검수 기준월 |  | 2024-09-01
프로젝트별 내부통제(인력 투입관리) 현황
계약 | [8 empty] | 실투입 | [5 empty] | 검수
성명 | 등급 | 출생년도 | 소속사 | 투입시작일 | 투입종료일 | 총 M/M | 계약단가 | 총 계약금액 | 성명 | 등급 | 소속사 | 투입시작일 | 투입종료일 | 총 M/M | 성명 | 등급 | 소속사 | 투입시작일 | 투입종료일 | 총 M/M | 총 검수금액 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
홍길동 | 특급 | 1970 | ㈜AAA 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 9000000 | 45000000 | 강감찬 | 특급 | ㈜AAA 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 홍길동 | 특급 | ㈜AAA 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 18000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0
이순신 | 고급 | 1976 | ㈜BBB 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 8000000 | 40000000 | 이순신 | 고급 | ㈜BBB 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1.5 | 이순신 | 고급 | ㈜BBB 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 16000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0
김철수 | 중급 | 1983 | ㈜CCC 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 7000000 | 35000000 | 김철수 | 중급 | ㈜CCC 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 김철수 | 중급 | ㈜CCC 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 14000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0
이영희 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 6000000 | 30000000 | 박민수 | 초급 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 이영희 | 초급 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
박철수 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 5000000 | 25000000 | 박철수 | 초급 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 박철수 | 중급 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 15000000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0
계약 합계 | [5 empty] | 25 |  | 175000000 | 실 투입 합계 |  |  |  |  | 9.5 | 검수 합계 |  |  |  |  | 10 | 75000000 | 37500000 | 37500000 | 0 | 0 | 0

## 1. 프로젝트
프로젝트 정보
프로젝트 NO | 프로젝트 명 | 발주기관 | PM | 직급 | 수주금액 | 프로젝트 시작일 | 프로젝트 종료일 | 총 M/M
202406001 | 전파방송통신시스템 고도화 개발 사업 | 국립전파연구원 | 권현덕 | 상무 | 13000000000 | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 31
202408001 | 고구려 차세대 시스템 구축 | 고구려 | 을지문덕 | 전무 | 10000000000 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 17
202408002 | 백제 차세대 시스템 구축 | 백제 | 계백 | 상무 | 8000000000 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 17
202408003 | 신라 차세대 시스템 구축 | 신라 | 김유신 | 상무 | 6000000000 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 17
202409001 | 조선 차세대 시스템 구축 | 조선 | 이성계 | 상무 | 5000000000 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 12
합계 |  |  |  |  | 42000000000 |  |  | 94

## 1-1. BP내역
프로젝트 BP사 정보
프로젝트 NO | BP사 | BP 리더 | 직급 | 계약금액 | 프로젝트 시작일 | 프로젝트 종료일 | 총 M/M
202406001 | ㈜AAA | 김개똥 | 상무 | 3000000000 | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 31
202406001 | ㈜BBB | 김똥개 | 상무 | 2500000000 | 2024-07-01 | 2026-12-31 | 30
202406001 | ㈜CCC | 김구라 | 이사 | 2000000000 | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 29
202408001 | ㈜고구려 똘마니 | 박거란 | 전무 | 2000000000 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 17
202408002 | 백제 똘마니 | 돌장군 | 상무 | 1500000000 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 17
202408003 | 신라 똘마니 | 소정방 | 상무 | 1300000000 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 17
202409001 | 조선 똘마니 | 위화도 | 상무 | 1000000000 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 12
합계 |  |  |  | 13300000000 |  |  | 153

## 2. 계약내역
프로젝트명 |  | 전파방송통신시스템 고도화 개발 사업
프로젝트 기간 |  | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 31개월
프로젝트별 BP인력 계약현황
성명 | 등급 | 출생년도 | 소속사 | 계약단가 | 계약시작일 | 계약종료일 | 총 M/M | 총 금액
홍길동 | 특급 | 1970 | ㈜AAA 시스템 | 9000000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 45000000
이순신 | 고급 | 1976 | ㈜BBB 시스템 | 8000000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 40000000
김철수 | 중급 | 1983 | ㈜CCC 시스템 | 7000000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 35000000
이영희 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 6000000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 30000000
박철수 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 5000000 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 5 | 25000000
합계 | [6 empty] | 25 | 175000000

## 3. 투입내역
프로젝트명 |  | 전파방송통신시스템 고도화 개발 사업
프로젝트 기간 |  | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 31개월
프로젝트별 BP인력 실투입 현황
성명 | 등급 | 출생년도 | 소속사 | 투입시작일 | 투입종료일 | 총 실투입 M/M | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01
강감찬 | 특급 | 1980 | ㈜AAA 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 1 | 1
이순신 | 고급 | 1976 | ㈜BBB 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 1.5 | 0.5 | 1
김철수 | 중급 | 1983 | ㈜CCC 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 1 | 1
박민수 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 1 | 1
박철수 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 1 | 1
합계 | [5 empty] | 9.5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0

## 4. 검수내역
프로젝트명 |  | 전파방송통신시스템 고도화 개발 사업
프로젝트 기간 |  | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 31개월
검수 기준월 |  | 2024-08-01
프로젝트별 BP인력 검수현황
성명 | 등급 | 출생년도 | 소속사 | 투입 시작일 | 투입 종료일 | 총 검수 M/M | 총 검수금액 | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01
[8 empty] | 검수 M/M | 검수 금액 | 검수 M/M | 검수 금액 | 검수 M/M | 검수 금액 | 검수 M/M | 검수 금액 | 검수 M/M | 검수 금액
홍길동 | 특급 | 1970 | ㈜AAA 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 18000000 | 1 | 9000000 | 1 | 9000000
이순신 | 고급 | 1976 | ㈜BBB 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 16000000 | 1 | 8000000 | 1 | 8000000
김철수 | 중급 | 1983 | ㈜CCC 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 14000000 | 1 | 7000000 | 1 | 7000000
이영희 | 초급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 12000000 | 1 | 6000000 | 1 | 6000000
박철수 | 중급 | 1990 | ㈜DDD 시스템 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 2 | 15000000 | 1 | 7500000 | 1 | 7500000
합계 | [6 empty] | 75000000 | 5 | 37500000 | 5 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0